## 问题清单
问 题 清 单
单位名称：宜昌市妇女联合会 填报时间：2022年6月27日
序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 留守儿童缺乏父母陪伴，群体流动分散性强、相对封闭性高，呈代际传递趋势 | 关爱留守儿童工作是一项系统性工程，我市党委政府历来重视留守儿童工作，截至2022年4月，全市共有留守儿童2737名，因疫情等原因影响，留守儿童数量呈下降趋势。但是留守儿童社会关注度高、敏感度强、影响力大。大多数家庭因为父母双方或单方外出务工成为留守儿童，或因病、因贫成为事实无人抚养儿童，正常的家庭生活变得不完整，大多数孩子留给了年迈的祖辈或亲戚朋友代为抚养、照管，普遍存在着家庭教育缺位、学业失教、生活失助、心理失衡、亲情失落、安全失保等问题，留守儿童在心理健康、思想行为、学业成绩、人身安全等方面产生诸多问题，亟待解决。 | 调研发现 | 程 智 | 纳入任务清单
2 | 女企业家企业用工难、产品销售难 | 4月25日—5月10日，市妇联对全市177家巾帼企业负责人进行问卷调查，65.54%的企业经营与产品销售受限，54.16%的企业劳动力不足，用工有难度。 | 调研发现 | 贺必芹 | 纳入任务清单
3 | 单身青年人才婚恋交友难 | 婚恋交友难既有社会原因、家庭原因，但更多的则是个人原因。社会节奏过快，高强度工作压力、生活成本过高以及单身青年固定的工作环境、狭小的交际空间等均会导致择偶困难。很多受过高等教育的单身青年，在婚恋交友方面，缺乏正确的婚姻观，对恋爱和婚姻预期过高，高不成低不就，过于理性和现实，还有因自身性格、缺乏自信等，久而久之，导致“剩下”。 | 调研发现 | 程 智 | 纳入任务清单
4 | 婚姻家庭矛盾纠纷较多，影响社会和谐稳定 | 2022上半年市、县两级妇联共接待来信来访来电405件中婚姻家庭类259件，占比64%，婚姻家庭矛盾纠纷仍然是妇女诉求中的主要问题。当前家庭纠纷调解员队伍的专业性和规范性还不能完全满足群众多元化的需求。 | 调研发现 | 周 玲 | 纳入任务清单
单位主要负责人：赵小谊 联系人：傅亚萍
说明：解决办法按本级立行立办、纳入任务清单、提交上级组织三个类别填报。

## 任务清单
任 务 清 单
单位名称：宜昌市妇女联合会 填报时间：2022年6月27日
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 |  | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 责任单位
1 | 关注留守儿童，发动各方资源为留守儿童做些力所能及的事情。 | 赵小谊 | 市妇联 | 家儿部 | 2022年6月底前，在县市以及夷陵区、点军区进行全覆盖招募，选出1000名符合资格的“爱心妈妈”，与1000名留守儿童结对；2022年11月底前，开展“6+N”关爱帮扶活动，即满足微心愿望、讲述暖心故事、教写真心家书、开展细心家访、组织悉心指导、进行专心陪护，常态化的问候和连线畅通，同时各联系点以安全教育、心理疏导、家庭教育等为主要内容开展“宜家向未来”“彩虹行动”等主题实践活动；2022年12月底前，市县两级妇联做好督导总结和建章立制。 | 1.发起“守护童年”留守儿童关爱项目，在全市留守儿童集中的县市区建立11个工作联系点，建立留守儿童结对帮扶数据库。 2.广泛宣传，利用“数智妇联”发起“守护童年”项目，线上招募“爱心妈妈”，线下各级妇联广泛发动，吸纳更多群体加入，助力留守儿童健康成长。 3.组织以三八红旗手等巾帼典型+各级妇联专兼挂干部、执委+社会组织为主的巾帼志愿者爱心妈妈队伍，常态化慰问帮扶困难、留守儿童。 | 2022年12月底前 | 责任单位为内设机构
2 | 缓解女企业家企业用工难、产品销售难问题 | 赵小谊 | 市妇联 | 妇女发展部 | 通过导游转岗进行电商培训，力争满足女企业家企业对直播带货主播的需求；同时，为有转岗需求的导游搭建到女企业家企业就业的平台。 | 1.对用工难问题和产品销售受限问题再调查。5月13日—5月25日对女企业家协会企业发展需求进一步核实，70家企业中有52家企业有用工需求，其中对互联网直播带货主播需求22人。 2.会同市人社局适时举办精准专场招聘会。5月27日会同市人社局、市商务局、市就业局、市导游协会和部分电商企业召开联席会，议定在市民之家举办2场有针对性的招聘会。一是宣传组织统计求职人员求职意向和女企业家企业用工岗位需求，开展求职人员和用工企业精准对接招聘活动。二是对旅游行业295名导游转岗从事直播带货意愿进行摸底，并开展电商培训，举办精准专场招聘会。 3.与团市委联合开展“技能之光 闪耀宜昌”宜昌市第七届“技能状元”大赛“互联网营销师”职业技能竞赛，搭建前10名获奖人员与有线上销售需求的女企业家企业洽谈对接的平台。 | 2022年12月底前 | 责任单位为内设机构
3 | 助力本市单身青年人才婚恋交友 | 程智 | 市妇联 | 市妇儿活动中心（二级单位） | 充分发挥妇联组织在婚姻家庭指导中的引领作用，不断提升广大青年朋友的归属感、获得感和幸福感，助力我市人才发展，让人才引得来、留得住。通过持续开展系列“有凤来宜”青年人才系列联谊以及一系列婚恋家庭幸福课程，婚恋指导、亲密关系构建，青年朋友体验家庭生活日等活动，提升加强青年婚恋观引导，丰富广大青年精神世界，提升生活品质，让“爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享”的社会主义家庭文明新风尚成为更多青年的共识，助力更多青年人才热爱生活，追梦逐梦，交友联谊，建设幸福家庭。 | 1、持续开展系列“有凤来宜”青年人才系列联谊活动，广大青年朋友的交际圈，为青年朋友搭建交友平台。2、联合机关、企事业单位，积极开展一系列婚恋家庭幸福课程，包括婚恋指导、亲密关系构建等，帮助青年朋友树立正确的世界观、婚姻观、价值观。 3、积极开展青年朋友体验家庭生活日等活动，丰富广大青年精神世界。 | 2022年12月底前 | 责任单位为内设机构
4 | 提升婚姻家庭纠纷预防化解效能。 | 柏玉红 | 市妇联 | 权益部 | 妇女诉求渠道更畅通便捷，婚姻家庭调适服务更专业有效，满足人民群众多元化需求，维护家庭成员合法权益，助力市域治理现代化和平安宜昌建设。 | 1.注重源头防范，加强妇女法治宣传教育。依托“大数据”开展信访维权精细服务,将12338热线融入12345“宜接就办”和“宜心健”平台;开展“居宜服务”线上维权。 2.依托各级综治中心“平台”作用，推动各级家调委主动入驻对接，推进部门间信息共享，建强妇女儿童维权站和家调站（点）。健全完善市婚姻家庭纠纷专业性人民调解委员会组织，选聘法律、心理、家庭教育指导师、社会工作等建立市级家调专家库。 3.开展“最美家调员”选树培育。 4.实施心理服务公益项目，加强心理疏导和危机干预。 | 2022年12月底前 | 责任单位为内设机构
单位主要负责人： 赵小谊 联系人：傅亚萍

## 效果清单
效 果 清 单
单位名称：宜昌市妇女联合会 填报时间：2022年6月27日
序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 群众评价 | 备注
1 | 关注留守儿童，发动各方资源为留守儿童做些力所能及的事情。 | 实施“守护童年”关爱留守儿童项目，在全市各级机关企事业单位干部职工、儿童福利主任、妇联专兼职干部、执委、三八红旗手、最美家庭、最美妇联人、巾帼文明岗、妇联界别政协委员、社会组织、企业家等社会爱心人士中招募1168名“爱心妈妈”，以“一对一”“多对一”的形式，结对关爱1015名留守儿童。 | 关爱留守儿童工作引起社会广泛关注和支持。 | 总体较好。
2 | 缓解女企业家企业用工难、产品销售难问题 | 1.对有用工需求的52女企业家企业进行再摸底，了解企业目前有1328个岗位需求。 2.在三峡人力资源市场、三峡旅游职业技术学院、三峡职业技术学院举办“楚凤聚才”系列线下专场招聘会3场，组织35家女企业家企业参加，提供近千个岗位，吸引2000多人参加招聘会. 3.联系宜昌市就业局在“宜昌公共招聘”平台“名企招聘”板块为7家女企业家企业发布用工信息，为企业搭建宣传展示、人才招聘的平台。 4.筹备开展“技能之光 闪耀宜昌”宜昌市第七届“技能状元”大赛“互联网营销师”职业技能竞赛。 | 效果较好，了解女企业家企业具体需求。送岗进企、送岗进校，初步达成就业意向近200人,相关工作将继续推进。 | 群众认可度较高，女企业家企业较为满意。
3 | 助力单身青年婚恋交友，让人才留得住 | 通过实施“有凤来宜”宜昌市党政机关企事业单位单身青年婚恋交友联谊系列活动，对全市单身青年婚恋情况进行摸底，建立宜昌市单位单身青年人才数据库，培育一支“志愿者+单位责任人”组成的公益红娘队伍。截至6月，已开展宜昌市党政机关企事业单位单身青年婚恋交友联谊之“喜迎新春”、“走进湖北三峡实验室”、“紫藤花下，在诗与歌中遇见爱情”、“红娘开放日及生活体验”等系列主题活动15场，举办多次青年人才婚恋观、家庭观培训专题课程。 | 截至2022年6月，300余人积极参与“有凤来宜”宜昌市党政机关企事业单位单身青年婚恋交友联谊系列活动，成功牵手49对，。单身青年交友渠道有效拓宽，参加培训的青年人才婚恋观、家庭观都有一定程度的提升，青年人才的归属感、获得感和幸福感不断提升。 | “有凤来宜”已成为我市青年交友联谊知名品牌，被省妇联评选为省“公益木兰”地市级青年人才联谊项目，获得社会一致认可。
4 | 婚姻家庭矛盾纠纷较多，易激发升级矛盾。提升婚姻家庭纠纷预防化解效能。 | 1.强化法治宣传，抓好关键节点开展主题宣教活动。下发《关于做好2022年妇女法治宣传教育工作的通知》，以“三八维权周”、民法典宣传月等重要时间节点为契机，组织发动女律师、女法官、巾帼平安志愿者进社区、进广场发放宣传资料5万余份，覆盖妇女群众1万余人次，《三峡日报》法治专版对活动成效进行了宣传推介。 2.优化服务平台，及时高效处理妇女群众来信来访来电。整合优化12338热线，主动与市大数据管理局和市优抚医院沟通对接，实现12338热线与全市心理服务热线融合，与12345便民热线融合。 3.聚焦家事纠纷，多元联动预防化解家庭矛盾。下发《关于迅速开展重点时段婚姻家庭纠纷预防化解工作的提示》。将平安家庭建设内容赋予分值纳入家庭文明诚信体系建设。联合市委平安办制定印发《关于开展平安护万家婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动方案》，要求各地平安办和妇联常态化全面排查风险隐患家庭，建立家庭领域平安风险联动机制，建强基层妇女儿童维权站（点）和家调站（点），广泛动员社会力量参与，形成矛盾风险处置工作闭环。面向社会公开招募百名婚姻家庭纠纷人民调解员建立市级专家库。全省首创开展“数智维权”，实现AI客服智能回复处置妇女群众诉求、线上开展维权服务。 | 各项推进措施按时间节点认真落实，效果好。2021年12月1日至2022年5月31日，市、县两级妇联共接待办理来信来访来电405件，无一例引发社会风险。今年元月至5月，全市妇联系统排查出婚姻家庭矛盾149件，均及时向当地公安、政法等部门报告预警，并对重点人群跟踪了解予以维权帮扶，做到早发现、早分析、早预防。 | 总体比较认可。
单位主要负责人：赵小谊 联系人：傅亚萍
说明：问题及任务包括立行立办和纳入任务清单的问题及任务。