## 问题清单
问 题 清 单
单位名称：宜昌市城市园林绿化建设管护中心 填报时间： 2022年6月28日
序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 解决办法 | 备注
1 | 安全隐患 | 中兴广场与中心医院间的堡坎上有一棵野生构树，已经歪斜导致墙体裂缝，存在安全隐患，建议移除。 | 调研发现 | 立行立办
2 | 助力文明创建 | 张家店社区因文明创建经费不足，申请帮忙解决一批植物花卉和种植土。 | 调研发现 | 立行立办
3 | 社区环境美化 | 山河园路社区申请帮助提供时令花卉，美化社区环境。 | 调研发现 | 立行立办
4 | 维保期内质量不高 | 长江岸线整治修复项目建成后维保期内管护质量不高、效果待提升 | 基层反映 | 立行立办
5 | 人员安排不合理 | 楚汉风环境工程有限公司目前承接了磨基山公园、五陇湿地管养工作，管养负责人反映随管养绿地面积的逐渐扩大，管辖范围内每个片区的管理人员安排建议及时调整跟进 | 调研发现 | 立行立办
6 | 便民设施不足 | 张家店社区存在电动车充电桩严重不足，居民群众电动车无处充电，有飞线充电现象。 | 调研发现 | 纳入任务清单
7 | 电动车停放拥堵出入口 | 张家店社区电动车没有固定停放位置，拥堵出入口，居民出行不便。 | 调研发现 | 纳入任务清单
8 | 居民活动空间不足 | 张家店社区中心广场因楼下为商业区，车流量、人流量过大，活动范围有限，建议新增居民活动室。 | 调研发现 | 纳入任务清单
9 | 公园互动渠道少 | 城东公园缺少与市民娱乐互动的渠道，比如可以随时将公园内拍照（视频）通过公园二维码技术手段分享给其他市民。 | 调研发现 | 立行立办
10 | 石头坐凳冬冷夏热 | 特殊教育学校到保利时代这一大段路上全是石头座凳，冬天冷夏天烫，还没有靠背，建议多放几个有靠背的木质座椅。 | 调研发现 | 纳入任务清单
11 | 便民设施不足 | 求雨台公园园内座椅较少，建议树荫下增加座椅。 | 调研发现 | 立行立办
12 | 长江岸线整治修复项目部分设施未安装到位。 | 新修的长江岸线垃圾桶、监控、公益广告牌等设施还未安装到位。 | 调研发现 | 纳入任务清单
13 | 便民设施 | 城东公园内能否增加游览观光车，方便市民游园。 | 调研发现 | 纳入任务清单
14 | 园林企业资金困难 | 园林企业资金周转困难，建议优化资金支付流程，加快资金支付进度，缓解企业资金困难问题 | 调研发现 | 纳入任务清单
15 | 花量小 | 儿童公园种了绣球花，但是不靠路边且量比较少，周围还种了别的植物，拍照不方便，且量不够多，建议设计时去除周围别的植物，种玫瑰花、绣球花就多种一点，要靠路边或者留出过道，方便市民游客拍照打卡。 | 调研发现 | 立行立办
16 | 配套设施 | 滨江公园园内座椅等基础设施不足，不能很好满足市民游客游园休憩需要。 | 基层反映 | 纳入任务清单
单位主要负责人： 李羡军 联系人：黄晓君
说明：解决办法按本级立行立办、纳入任务清单、提交上级组织三个类别填报。

## 任务清单
任 务 清 单
6单位名称：宜昌市城市园林绿化建设管护中心 填报时间： 2022年6月28日
序号 | 工作任务 | 承办单位 |  | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  | 牵头单位 | 责任单位
1 | 张家店社区存在电动车充电桩严重不足，居民群众电动车无处充电，有飞线充电现象。（问题清单6） | 市园林中心 | 筑堡工程队 | 缓解充电难问题 | 摸排情况，寻找合适的位置，增设一批充电桩 | 2022年10月
2 | 张家店社区电动车没有固定停放位置，拥堵出入口，居民出行不便。（问题清单7） | 市园林中心 | 筑堡工程队 | 规范停车 | 寻找合适位置划定非机动车停车区域，规范停车秩序 | 2022年10月
3 | 张家店社区中心广场因楼下为商业区，车流量、人流量过大，活动范围有限，建议新增居民活动室。（问题清单8） | 市园林中心 | 筑堡工程队 | 增加居民活动室 | 在中兴广场楼上空余场地开辟一个居民活动室 | 2022年底
4 | 特殊教育学校到保利时代这一大段路上全是石头座凳，冬天冷夏天烫，还没有靠背，建议多放几个有靠背的木质座椅。（问题清单10） | 市园林中心 | 市运河公园管理处 | 增设一批木质座椅 | 采用询价的方式进行购买，城东公园、运河公园计划增设座椅15把。 | 2022年8月上旬
5 | 新修的长江岸线垃圾桶、监控、公益广告牌等设施还未安装到位。（问题清单12） | 市园林中心 | 工程科 | 全线安装到位 | 督促施工单位倒排工期抓紧时间对垃圾桶、监控、公益广告牌等设施安装到位。 | 2022年底
6 | 城东公园内能否增加游览观光车，方便市民游园。（问题清单13） | 市园林中心 | 市运河公园管理处 | 投入使用观光车 | 城东公园现有15人观光车一辆，5人坐巡逻车一辆，拟制定车辆游客使用制度，投入使用。 | 2022年7月中旬
7 | 园林企业资金周转困难，建议优化资金支付流程，加快资金支付进度，缓解企业资金困难问题。（问题清单14） | 市园林中心 | 财务核算中心 工程科 绿化科 | 缓解企业资金困难 | 将季度付款调整为每月支付管养费，调整支付周期，缓解管养单位的资金压力 | 2022年底
8 | 滨江公园园内座椅、避雨等基础设施不足，不能很好满足市民游客游园休憩需要。（问题清单16） | 市园林中心 | 市滨江公园管理处 | 增设座椅、避雨等设施，满足市民游客休憩需要。 | 在中建之星段等区域增设座椅等设施，因地制宜安装避雨设施。 | 2022年底
单位主要负责人：李羡军 联系人：黄晓君

## 效果清单
效 果 清 单
单位名称：宜昌市城市园林绿化建设管护中心 填报时间： 2022年6月28日
序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 备注
1 | 中兴广场与中心医院间的堡坎上有一棵野生构树，已经歪斜导致墙体裂缝，存在安全隐患，建议移除。 | 已完成。6月9日，协调伍家岗区园林中心处理危树问题，6月10日，区园林部门实地察看现场，6月16日区园林部门安排作业人员和设备将歪斜的野生构树移除。 | 消除安全隐患 |  | #REF!
2 | 张家店社区因文明创建经费不足，申请帮忙解决一批植物花卉和种植土。 | 已完成。5月30日，帮助解决张家店社区美化装饰花箱问题，协调解决一车种植土和时令花卉800余株，美化装饰8个花箱，原本脏乱差地段被整齐有序的花箱替代，社区环境更好。 | 原本车辆违规停放、管理困难的场所焕然一新，八个花箱整齐排列，社区环境更加整洁有序，社区老大难问题有效化解。 |  | #REF!
3 | 山河园路社区申请帮助提供时令花卉，美化社区环境。 | 已完成。6月2日为山河园路社区提供绣球花20盆，美化社区环境，为社区增花添彩。 | 社区环境美化 |  | #REF!
4 | 长江岸线整治修复项目建成后维保期内管护质量不高、效果待提升 | 针对长江岸线整治修复项目，绿化科协同滨江公园管理处已列出问题清单并交至工程科整改处理。后期绿化科将结合城区园林绿化管养质量考核和“红黑榜”制度，加强对已建成未移交项目绿化管养方面的日常巡查和行业监管 | 保证管养效果 |  | #REF!
5 | 楚汉风环境工程有限公司目前承接了磨基山公园、五陇湿地管养工作，管养负责人反映随管养绿地面积的逐渐扩大，管辖范围内每个片区的管理人员安排建议及时调整跟进 | 绿化科已组织各公园管理单位，针对已建成未移交的项目，提前进行管养费用预算申报和绿化管养队伍招投标工作。城郊森林公园管理处已根据实际情况调整和落实管护人员、管理人员分配 | 保证管养效果 |  | #REF!
6 | 张家店社区存在电动车充电桩严重不足，居民群众电动车无处充电，有飞线充电现象。 | 正在选址设置充电桩 |  |  | #REF!
7 | 张家店社区电动车没有固定停放位置，拥堵出入口，居民出行不便。 | 正在选地方设置停车点。 |  |  | #REF!
8 | 张家店社区中心广场因楼下为商业区，车流量、人流量过大，活动范围有限，建议新增居民活动室。 | 计划在中兴广场楼上空闲地增设活动室。 |  |  | #REF!
9 | 城东公园缺少与市民娱乐互动的渠道，比如可以随时将公园内拍照（视频）通过公园二维码技术手段分享给其他市民。 | 已完成。6月27日，“宜昌智慧园林景观地图”在城东公园和港窑路运河公园正式上线，城东公园20块，运河公园10块，已张贴至醒目地点，市民可通过扫码逛运逛公园的方式实现互动。 | 方便市民游客游览公园，提升服务质量。 |  | #REF!
10 | 特殊教育学校到保利时代这一大段路上全是石头座凳，冬天冷夏天烫，还没有靠背，建议多放几个有靠背的木质座椅。 | 现已进入询价采购程序，即将增设座椅15把。 |  |  | #REF!
11 | 求雨台公园园内座椅较少，建议树荫下增加座椅。 | 已完成，6月6日在柏临河公园增设座椅6把，在求雨台公园一标段增设座椅10把，有效解决了市民游园需求，后期将会根据具体需要进行增加。 | 增加便民服务 |  | #REF!
12 | 新修的长江岸线垃圾桶、监控、公益广告牌等设施还未安装到位。 | 已通知各施工单位加快垃圾桶、监控、公益广告牌等设施的制作，并迅速安装。 | 完善基础设施 |  | #REF!
13 | 城东公园内能否增加游览观光车，方便市民游园。 | 城东公园现有15人观光车一辆，5人坐巡逻车一辆，制定车辆游客使用制度，投入使用。 | 方便市民游客游览公园 |  | #REF!
14 | 园林企业资金周转困难，建议优化资金支付流程，加快资金支付进度，缓解企业资金困难问题。 | 提醒各管理处上一年管养合同到期后重新招标时，调整合同约定，将季度付款调整为每月支付管养费，缓解管养单位的资金压力。目前，新签合同均以调整支付周期，后期，会根据之前合同的到期期限，推进该项调整工作。 | 缓解企业资金困难，优化营商环境 |  | #REF!
15 | 儿童公园种了绣球花，但是不靠路边且量比较少，周围还种了别的植物，拍照不方便，且量不够多，建议设计时去除周围别的植物，种玫瑰花、绣球花就多种一点，要靠路边或者留出过道，方便市民游客拍照打卡。 | 已完成。6月5日完成了儿童公园560㎡月季园全面升级改造，保留原有的月季，将之前的绿篱带更换成造型花架，预留花径小道，满足了市民游客与花打卡拍照需求。 | 动物园前方月季园景观升级更人性化，既能欣赏美景又能与美景亲密接触。 |  | #REF!
16 | 滨江公园园内座椅、避雨等基础设施不足，不能很好满足市民游客游园休憩需要。 | 根据公园实际情况，计划在中建之星段等区域增设座椅等设施，因地制宜安装避雨设施。 |  |  | #REF!
单位主要负责人：李羡军 联系人：黄晓君
说明：问题及任务包括立行立办和纳入任务清单的问题及任务。