## 问题清单
问 题 清 单
单位名称： 市社科联 填报时间：2022.8.22
序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 宜昌特锐德电气有限公司面临招工难问题。 | 特锐德公司于2018年3月成立，2020年8月正式投产。近几年发展迅速，致使公司在员工招聘、员工技能培训等方面跟不上发展速度，现在有达50名员工的用工缺口。 | 基层反映 | 徐本禹 | 纳入任务清单
2 | 三峡苹果杮种植及田间管理技术欠缺 | 三峡苹果杮是华中农业大学罗正荣教授带领的科研团队研发的新品种，它与秭归橘子在种植地域分布、成熟时间等上面的错峰和互补等特点，是秭归着力打造的特色产业。近几年，三峡苹果杮种植面积不断扩大，但缺乏有效的种植及田间管理技术。 | 基层反映 | 徐本禹 | 纳入任务清单
3 | 青年社科工作者缺乏有效的“传帮带” | 在三峡大学、湖北三峡职业技术学院、三峡旅游职业技术学院等高校调研时，部分青年社科工作者反映在课题申报、调查研究、文章撰写等方面，缺乏专家学者的帮助指导，希望多一些“传帮带”的学习机会和平台。 | 基层反映 | 徐本禹 | 纳入任务清单
4 | 香居丽景小区无“党群联心站”和群众活动场所 | 香居丽景小区为市社科联包联小区，由于受场地限制，小区一直没有“党群联心站”和群众活动场所，希望包联单位协调解决。 | 基层反映 | 龙会忠 | 纳入任务清单
5 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇建国村办公条件简陋 | 建国村党群服务中心目前共有4台办公电脑，均为2012年购买的台式机。电脑硬件配置非常落后，经常卡顿和死机，严重影响办公速度和服务效率，希望帮扶单位协调解决。 | 基层反映 | 龙会忠 | 纳入任务清单
6 | 高校课题申报工作增效提质有困难 | 在高校系统内申报省级课题时数量有所提升，但在申报市社科联组织的市级课题时遇到瓶颈无法突破。 | 基层反映 | 王平 | 纳入任务清单
7 | 社科普及走出校门、走向社会缺乏渠道和载体 | 三峡旅游职院（市社科普及教育示范基地）有青年老师和学生共同开展的校内活动，但面向社会开展活动不足，缺乏走向社会和合适平台和载体。 | 调研发现 | 王平 | 纳入任务清单
8 | 社区意识形态工作薄弱的问题 | 社区引领作用发挥还很有限，由于社区居民普遍文化程度不高，从业成分复杂，因此宣传手段内容覆盖面受限，造成社区党员干部的意识形态工作积极性受挫。 | 调研发现 | 彭潇 | 纳入任务清单
9 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇文明城市创建基础薄弱（廉政文化） | 按照当阳市清廉村居建设的要求，需要在村内图书室布置一批廉政文化方面的书籍，方便群众阅读，营造清廉建设浓厚氛围。目前建国村图书室内图书以农技方面为主，缺乏廉政文化方面的书籍。 | 基层反映 | 彭潇 | 纳入任务清单
单位主要负责人： 联系人：向朝辉
说明：解决办法按本级立行立办、纳入任务清单、提交上级组织三个类别填报。

## 任务清单
任 务 清 单
单位名称： 市社科联 填报时间：2022.8.22
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 |  | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 责任单位
1 | 帮助解决宜昌特锐德电气有限公司面临招工难问题。 | 徐本禹 | 编辑（学术）部 | 编辑（学术）部 | 积极协调相关职校，帮助牵线搭桥，助力企业解决招工难问题。 | 带领公司人力资源部负责人到宜昌机电工程学校、秭归职业教育中心等中职学校就人员招聘和建立实习实训基地等方面进行积极对接。 | 2022年底
2 | 帮助农户提高三峡苹果杮的种植及田间管理水平。 | 徐本禹 | 编辑（学术）部 | 编辑（学术）部 | 积极协调联系相关专家，开展技术指导，努力提高农户的种植和田间管理水平；同时，调动农户的积极性和主动性。 | 积极协调华中农业大学相关专家开展技术指导，采取现场和线上讲解、示范、培训等方式，提高种植和管理三峡苹果杮的技术水平；对示范户进行奖励，组织示范户到华中农业大学进行参观学习； | 2022年底
3 | 对青年社科工作者进行“传帮带”。 | 徐本禹 | 编辑（学术）部 | 编辑（学术）部 | 对青年社科工作者进行帮助指导，努力提升青年社科工作者的政治素质、社科素养和课题研究的能力水平 | 组建青年社科网评队伍“宜橙乐园”，指导青年社科工作者撰写网评文章；组织青年社科工作者参加相关培训，提升能力素质；对青年社科工作者开展课题研究进行专题辅导。 | 2022年底
4 | 帮助解决香居丽景小区无“党群联心站”和群众活动场所问题。 | 龙会忠 | 办公室 | 办公室 | 协调社区、香居丽景物业，改建“党群联心站”。 | 1.协调物业在香居丽景小区物业办公室提供场所、协调设计公司测量、设计图纸，进行施工。 2.协调包联单位、社区和物业提供必要的办公设施和物资。 | 2022年底
5 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇建国村办公条件简陋 | 龙会忠 | 办公室 | 办公室 | 为建国村改善办公条件 | 为建国村解决办公电脑4台。 | 2022年底
6 | 帮助解决高校课题申报工作增效提质有困难问题。 | 王平 | 学会工作部 | 学会工作部 | 指导高校青年教师更好地把握好课题选题方向和思路框架 | 6月16日，市社科联副主席王平向党组书记、主席徐本禹汇报，经得同意，反馈给学院，拟安排负责课题申报工作同志为学院青年教师进行课题申报工作指导。 | 2022年底
7 | 帮助解决社科普及走出校门、走向社会缺乏渠道和载体 | 王平 | 学会工作部 | 学会工作部 | 建立联系沟通协作渠道，指导帮助基地社科普及活动走向社会、提高影响 | 拟与省社科普及教育基地（市图书馆）合作，将该校社科宣讲纳入今年下半年的《三峡文化讲坛》开展1-2期宣讲，拟与三峡职院“理论微宣讲”青年志愿服务队合作，将该校相关社科成原服务活动整合，共同面向社会开展活动 | 2022年底
8 | 帮助解决香锦社区意识形态工作薄弱的问题。 | 彭潇 | 办公室 | 办公室 | 凝聚思想共识，推动社区发展。 | 1.举办“意识形态进基层”宣讲学习活动，充分发挥信息简报、新闻媒介、宣传阵地等载体作用，弘扬主旋律、传播正能量； 2.结合文明典范城市创建工作，向群众宣传相关知识，不断提高居民素养、规范文明行为，进一步加强城市文明氛围，助推社区意识形态工作上新台阶。 | 2022年底
9 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇文明城市创建基础薄弱（廉政文化） | 彭潇 | 办公室 | 办公室 | 协助联系村抓好清廉村居建设 | 1.为村内图书室布置一批廉政文化方面的书籍。 2.到联系村开展一次清廉文化宣传，营造清廉建设浓厚氛围。 | 2022年底
单位主要负责人： 联系人：向朝辉

## 效果清单
效 果 清 单
单位名称： 市社科联 填报时间：2022.8.22
序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 群众评价 | 备注
1 | 帮助解决宜昌特锐德电气有限公司面临招工难问题。 | 1.6月7日，徐本禹带队，再到特锐德公司就招工难问题进行调研。 2.6月10日上午，徐本禹带领特锐德公司人力资源中心总经理孙壮等人，赴宜昌机电工程学校，就学校帮助推介毕业学生赴特锐德公司应聘和在特锐德公司建立实习实训基地等事宜进行洽谈。学校党委书记胡玉梅、副校长宋鑫等同志参与座谈。 3.6月10日下午，徐本禹带领特锐德公司人力资源中心总经理孙壮等人，赴秭归县职业教育中心，就校企合作帮助对接。秭归县教育局党组书记、局长李双红，秭归职教中心校长蔡玉平等同志参加恳谈会。 4.6月14日，宜昌机电工程学校宋鑫副校长等一行5人去特锐德公司实地考察，从实习就业、金加工产线融合等多个维度进行了深入探讨，后期特锐德公司将对宜昌机电工程学校进行回访，了解学生情况及学校实训基地情况。 5.秭归县职业教育中心已初步定于7月初前来特锐德公司进行实地考察，商谈合作意向。 | 宜昌机电工程学校与特锐德公司达成了初步合作意见，目前双方就合作框架协议进行磋商。 | 满意
2 | 帮助农户提高种植和管理三峡苹果杮的技术水平 | 1.6月24日至26日，协调华中农业大学罗正荣教授赴秭归县九畹溪镇仙女村、屈原镇天龙村开展苹果柿田间管护技术培训，现场讲解技术要点，答疑解惑； 2.7月17日，徐本禹带队赴秭归县九畹溪镇九畹堂村、仙女村三峡苹果杮基地，现场了解农户的所需、所盼及意见建议，梳理汇总农户反映的种植和田间管理方面的技术问题。 | 农户种植、施肥、修枝、病虫害防治等技术得到提高；农户的积极性得到了激发。 | 满意
3 | 帮助解决青年社科工作者缺乏“传帮带”的问题。 | 1.组织了湖北三峡职业技术学院马克思主义学院阮美辰等3名同志来市社科联编辑学术部、办公室跟班学习； 2.经向省社科联积极争取，省社科联给宜昌市17个参训学习名额。市社科联组织全市五所高校的17名青年社科工作者参加省社科联举办的2022年湖北省优秀青年社科人才研修班学习； 3.开展课题研究指导和协调服务工作。对申报今年社科研究课题的部分青年社科工作者，就研究重点、研究方法、结题撰写等方面进行指导。 | 跟班学习的3名同志和17名参加研修的青年社科工作者一致认为学习机遇珍贵，学习收获满满。对今后课题研究、报告撰写等方面有了清晰认识和把握。 | 满意
4 | 帮助解决香居丽景小区无“党群联心站”和群众活动场所问题。 | 1.协调物业在香居丽景小区物业办公室旁腾出120平米房间一间，并请设计公司测量、设计图纸，于6月10日开始进行施工。 2.6月15日，市社科联筑堡工程工作队到香居丽景小区，查看小区党群连心站建设进度，提醒工人安全施工。 | 1.香居丽景党群连心站已完成基础建设。 2.8月25日，召开小区支部会议，对连心站设置进行讨论。 | 满意
5 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇建国村办公条件简陋 | 7月党组会已研究此项工作，8月为建国村购置办公电脑4台。 | 已为建国村购置办公电脑4台 | 满意
6 | 帮助解决高校课题申报工作增效提质有困难问题。 | 6月20日召开会议，对此问题进行研究，拟请编辑学术部李波同志着手准备，为学院教师进行辅导讲座。 | 经与三峡旅游职院负责人杨德芹联系，初定于今年秋季开学后再安排具体事宜。 | 满意
7 | 社科普及走出校门、走向社会缺乏渠道和载体 | 6月20日召开会议，对此问题进行研究，拟请学会工作部陈贞与市图书馆联系，安排合适时间开展活动。 | 6月20日召开会议，对此问题进行研究，拟请学会工作部陈贞与市图书馆联系安排合适的时间。经与三峡旅游职院负责人杨德芹联系，初定于今年秋季开学后再安排具体事宜。 | 满意
8 | 帮助解决香锦社区意识形态工作薄弱的问题。 | 1.进一步与社区对接，了解社区开展意识形态工作问题和需求。 2.针对问题和需求，积极备课，提出解决措施。 | 无 | 无
9 | 乡村振兴联系村当阳市河溶镇文明城市创建基础薄弱（廉政文化） | 7月党组会已研究此项工作。 | 为建国村购置廉政文化书籍2000元 | 无
单位主要负责人： 联系人：向朝辉
说明：问题及任务包括立行立办和纳入任务清单的问题及任务。