## 问题清单
问 题 清 单
单位名称：宜昌市农业农村局 填报时间： 2022.9.14
序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 农产品产地冷藏保鲜烘干设施建设力度不足 | 农产品产地冷藏保鲜和粮食烘干设施数量有限，覆盖面不足。 | 上级交办 | 省级重点实事 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
2 | 海通公司招工难 | 枝江海通食品有限公司常年需求青壮年劳动力1500人，但枝江本地留守劳动力年龄偏大、缺乏专业技能，同企业需求不相符。 | 调研发现 | 帅明 | 纳入任务清单 | 生产经营-企业用工
3 | 长阳县紫台村冬季卫生厕所不能正常使用 | 长阳县紫台村位处海拔1700米，每年10月至次年3月为冰冻缺水季节，因天寒水管冰冻导致水冲式卫生厕所不能使用。 | 调研发现 | 刘娟 | 纳入任务清单 | 民生保障-其他
4 | 点军区脐橙、蜜柚主产区产品质量不高 | 点军区泉水蜜柚种植大户反馈，脐橙、蜜柚受土壤肥力不足、营养不均衡等因素影响，导致果树树势弱、农产品质量不高。 | 调研发现 | 马昌沛 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
5 | 秭归县马家坝村柑橘产业技术指导不够 | 秭归县马家坝村低山地区以3600亩柑橘为主导产业，因产业技术指导落实不到位，导致当地管理粗放、标准化程度低，柑橘质量不佳，农户收入偏低。 | 调研发现 | 朱德平 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
6 | 兴山县双坪村马铃薯销售困难 | 双坪村种植业缺乏产业发展带头人和市场主体，马铃薯为农户分散种植，质优价廉，销售渠道不畅。 | 调研发现 | 潘建华 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
7 | 兴山县双坪村规模以下生猪养殖粪污难治理 | 兴山县双坪村是传统生猪养殖村，规模以下畜禽养殖户数量多、分布散，缺少粪污设施。 | 调研发现 | 刘新平 | 纳入任务清单 | 生态环保
8 | 万宏生物农资销售人员缺农业服务技术 | 万宏生物科技有限公司销售肥料时，经销人员缺少培训、指导农民正确使用肥料的专业能力。 | 调研发现 | 刘云 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
9 | 秭归县乔家坪村主导产业缺乏 | 乔家坪村主导产业缺乏，经村两委研究认为自然环境适合种植中药材，但缺少技术指导，不明确最适合种植何种中药材。 | 调研发现 | 田雪峰 | 纳入任务清单 | 生产经营-其他
10 | 宜都鲟鱼谷亟需金融贷款创新 | 宜都鲟鱼谷养殖鲟鱼所占成本高，希望能以鲟鱼“活体”为质押进行贷款，需要金融机构予以支持。 | 调研发现 | 杨军 | 纳入任务清单 | 生产经营-资金问题
11 | 湖北孟氏中药饮片公司项目申报指导不足 | 湖北孟氏中药饮片公司请求给予市级专项资金支持。反映当地主管部门联系不够紧密，对项目申报信息了解滞后。 | 调研发现 | 费甫华 | 纳入任务清单 | 生产经营-营商环境
12 | 宜都市洋津畈村排水沟建设不合理 | 宜都市洋津畈村早年修建的排水沟位于七组断山口（当地村民俗称）处，两边修建了简易路，排水沟影响了人和车辆通行，同时给防洪造成了隐患。 | 调研发现 | 刘新平 | 纳入任务清单 | 基础设施-其它
13 | 秭归魔芋种芋繁种基地缺乏种植管理技术 | 宜昌玖禾农业科技有限公司在秭归县杨林桥镇白鹤洞村发展魔芋繁种基地316亩，但缺乏种植管理技术。 | 调研发现 | 冯德品 | 纳入任务清单 | 生产经营-营商环境
14 | 落步埫村计划发展中药材缺乏技术支持 | 点军区落步埫村产业发展单一，经济效益较低，希望能够发展中药材产业，缺少技术支持。 | 调研发现 | 郑金武 | 纳入任务清单 | 生产经营-营商环境
15 | 普溪河农机合作社农业用水受限 | 夷陵区普溪河农机专业合作社反映，因东风渠近期维护停水，影响合作社机械化插秧。 | 调研发现 | 彭传权 | 本级立行立办 | 生产经营-其他
16 | 小林园社区巷道积水 | 小林园社区燎元巷道路长期积水，影响居民出行。 | 调研发现 | 刘新平 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
17 | 小林园社区新办公场所建设慢 | 小林园社区长期受办公场所限制，工作开展不便，拟新建办公场所，但建设方案公示时间过长，影响社区服务工作开展。 | 调研发现 | 刘新平 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
18 | 原农委住房化粪池堵塞 | 西陵二路13-3号楼（原农委已售公有住房）化粪池堵塞，无人维护，影响周边市民生活。 | 调研发现 | 杨大银 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
19 | 鑫城大楼小区存在用地纠纷 | 鑫城大楼小区为改善居民供水，购置了价值50万元的供水设备，但因放置场地同老卫校有纠纷，至今未能使用。 | 调研发现 | 张安华 | 本级立行立办 | 社会治理-矛盾纠纷
20 | 鑫城大楼玻璃外墙存在安全隐患 | 鑫城大楼小区玻璃外墙年久失修，存在高空坠物隐患。 | 调研发现 | 张安华 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
21 | 福绥小区出租门面承重墙遭破坏 | 福绥路小区一出租门面内承重墙遭破坏。 | 调研发现 | 田雪峰 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
22 | 宜牧食品对税费政策有疑问 | 湖北宜牧食品有限公司认为未享受到相关税费优惠政策。 | 调研发现 | 黄小平 | 本级立行立办 | 生产经营-营商环境
23 | 夷陵红生态产品出口缺少冷链物流车 | 宜昌夷陵红生态农业开发有限公司亟需冷链物流车向国外出口柑橘等农产品。 | 调研发现 | 廖文月 | 本级立行立办 | 生产经营-其他
24 | 当阳圣枫亟需贷款扶持 | 当阳圣枫投资开发有限公司需申请金额500万以上、周期3年以上、利率低的农业专项贷款。 | 调研发现 | 刘远高 | 本级立行立办 | 生产经营-资金问题
25 | 小林园社区部分楼栋有卫生死角 | 培元路27号楼道有小广告，25号楼道堆积杂物，24号院有卫生死角。 | 调研发现 | 傅超 | 本级立行立办 | 基础设施-其他
26 | 培元后路1号楼道照明设施无法使用 | 培元后路1号楼道照明灯长期不亮，影响居民夜间出入。 | 调研发现 | 王诗平 | 本级立行立办 | 基础设施-水电气
27 | 山区野猪泛滥危害农作物生产 | 宜都市五眼泉镇弭水桥村、秭归县杨林桥镇白鹤洞村、兴山县古夫镇龙池村野猪泛滥，农作物受损严重。 | 调研发现 | 傅超 | 本级立行立办 | 民生保障-其它
28 | 土门集镇无公共厕所 | 土门集镇有多所中职、大专院校，社会人员众多，同时院校承接社会招考，村（社区）核酸检测点也安排在此，土门集镇汇集人员较多，但周边无公共厕所，群众十分不便。（联系人：汪龙，18986761121） | 调研发现 | 郭东方 | 本级立行立办 | 基础设施-其它
29 | 高新区车站村目前集中安葬点祭祀存在火灾安全隐患 | 车站村目前的集中安葬点在灵宝村的后山（连三坡），由于地理环境深处山林，周围又无水源，祭祀点多，易发生火灾，清明及春节期间火灾隐患较大，需建设集中焚烧点，设置消防设施。 | 调研发现 | 郭东方 | 本级立行立办 | 基础设施-其它
30 | 至喜社区暑期培训班课程单一 | 至喜社区在社区内开办了暑期培训班，但课程内容形式较单一，希望能组织学生走出去，丰富教学形式。 | 调研发现 | 严书红 | 本级立行立办 | 民生保障-其它
31 | 远安唐本草药业需政府牵线 | 唐本草药业有限公司反映，今年以来，中药材销售困难，产业发展受阻，前期曾湖北恒安芙林药业有限公司有过合作，希望能与湖北恒安芙林药业有限公司开展深度合作，需政府帮助牵线搭桥。 | 调研发现 | 黄昌先 | 本级立行立办 | 生产经营-营商环境
单位主要负责人：刘新平 联系人：李伟
说明：解决办法按本级立行立办、纳入任务清单、提交上级组织三个类别填报。

## 任务清单
任 务 清 单
单位名称：宜昌市农业农村局 填报时间： 2022.9.14
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 |  | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头科室 | 责任科室
1 | 农产品产地冷藏保鲜烘干设施建设力度不足 | 刘新平 | 市场与信息科、农业机械化管理科 |  | 1.2022年新建农产品产地冷藏保鲜设施80个以上。 2.2022年在粮食主产县重点布局建设粮食烘干中心15个以上，力争全市烘干中心达60个以上。 | 1.开展2022年水果、蔬菜、茶叶、中药材等农产品产地冷藏保鲜设施建设意向调查。支持提升农产品产地冷藏保鲜能力，积极争取试点县和项目县创建，对设施建设给予一定比例补贴。 2.积极争取省级粮食烘干能力提升项目向我市倾斜。鼓励社会资本参与粮食烘干能力建设，支持新型农业经营主体新建、改扩建烘干中心，对农民和农业生产经营组织购置烘干机应补尽补。全力做好粮食烘干技术服务。协调相关部门落实粮食烘干用地用电优惠政策。 | 2022年12月底 | 生产经营-其他
2 | 帮助解决海通公司招工难问题 | 覃立胜 | 局乡村产业发展科 |  | 以海通公司为代表的农业企业用工难现象得到缓解，青壮年优先在本地择业就业。 | 一是指导该公司成立劳务公司，常年开展招聘、解决公司用工需求；二是做好招工信息宣介，定期收集企业用工需求，通过微信群、村村通广播等渠道告知村民。三是加大“1+4”人才政策宣传。 | 2022年12月底 | 生产经营-企业用工
3 | 帮助解决长阳县紫台村冬季卫生厕所不能正常使用问题 | 马昌沛 | 局社会事业促进科 |  | 长阳县紫台村全年能使用卫生厕所，水旱交替改厕模式在全市高山地区基本得到推广。 | 一是户厕改造时，同步统筹考虑加装防冻设施、深埋供水管等措施；二是统筹考虑农户备用水源储存；三是推广运用水旱交替改厕模式。 | 2022年12月底 | 民生保障-其他
4 | 帮助解决点军区脐橙、蜜柚主产区产品质量不高问题 | 杨大银 | 市耕地质量和肥料管理站 |  | 脐橙、蜜柚主产区地力显著提升，产品质量提高一个档次，农民满意率90%以上。 | 制定土壤改善方案，打造3个示范点，提供一批肥料、灭虫灯等物资，示范带动周边改良土质，提升农产品质量。 | 2022年12月底 | 生产经营-其他
5 | 帮助解决秭归县马家坝村柑橘产业技术指导力度不够问题 | 陈琼 | 市农业技术推广中心 |  | 2022年打造柑橘示范园50亩，强化技术指导辐射带动周边。 | 制定技术指导工作方案，安排项目资金支持该村打造柑橘示范园；提供技术支持，安排专人对口帮扶，指导提高示范园管理水平和产品品质。 | 2022年12月底 | 生产经营-其他
6 | 帮助解决兴山县双坪村马铃薯销售渠道不畅问题 | 傅斌 | 市农业技术推广中心 |  | 通过培育壮大合作社，建强联农带农机制，带动农产品销售。 | 一是培养销售主体和能人，结对市级大型超市等大型销售平台，畅通销售渠道；二是联系市内马铃薯销售市场主体，到村对接马铃薯统一销售。 | 2022年9月底 | 生产经营-其他
7 | 帮助解决兴山县双坪村规模以下生猪养殖粪污治理问题 | 刘新平 | 市能源办 |  | 启动试点工作，探寻养殖粪污处理路径。 | 制定综合治理方案，完成试点建设。 | 2022年12月底 | 生态环保
8 | 帮助解决万宏生物农资销售人员缺农业服务技术问题 | 田雪峰 | 市农业技术推广中心 | 市农业综合执法支队 | 提高农资销售人员农业技术服务能力。 | 针对农资销售人员开展培训，安排专技人员联合企业送技术下乡，提升实践水平。 | 2022年12月底 | 生产经营-其他
9 | 帮助解决秭归县乔家坪村主导产业缺乏问题 | 张安华 | 市农业科学研究院 |  | 帮助秭归县乔家坪村主导产业，优选种植中药材品种。 | 安排中药材专家实地把脉问诊，引导企业到村对接，结合中药材市场发展趋势，推荐1-2个品种，并提供后期专业技术服务。 | 2022年12月底 | 生产经营-其他
10 | 协调解决宜都鲟鱼谷“活体贷”问题 | 刘远高 | 局渔业渔政科 |  | 探索建立鲟鱼“活体贷”金融产品，满足企业贷款需求。 | 借鉴外地“活体贷”运营经验，推动创立适合我市的“活体贷”金融产品。 | 2022年12月底 | 生产经营-资金问题
11 | 帮助解决湖北孟氏中药饮片公司项目申报指导不足问题 | 张安华 | 市农业科学研究院 |  | 推动湖北孟氏中药饮片公司加入宜昌中药材产业协会，增加知名度，争取各级政策项目支持。 | 一是与湖北孟氏中药饮片公司加强联系交流；二是积极向上反映企业相关发展信息；三是关注省级项目申报通知，及时通知企业准备申报材料。 | 2022年12月底 | 生产经营-营商环境
12 | 帮助解决宜都市洋津畈村排水沟建设不合理问题 | 马昌沛 | 农田建设管理科 |  | 改善排水沟功能，实现防洪和通行作用。 | 纳入到2022年高标准农田建设初步设计方案，拟修建涵洞一座（长2.0M、宽3.5M、高1.8M），计划投资3.02万元。 | 2022年12月底 | 基础设施-其它
13 | 帮助解决宜昌玖禾农业科技有限公司魔芋繁种基地种植技术需求问题 | 杨大银 | 市农业科学研究院 |  | 解决种植技术难题，克服病害，提高种芋产量。 | 农科院提供技术服务，每月到基地或电话视频进行技术指导，及时帮助解决种植管理技术难题。 | 2022年12月底 | 生产经营-营商环境
14 | 帮助解决落步埫村计划发展中药材缺乏技术支持问题 | 张安华 | 市农业科学研究院 |  | 展开调研，了解落步埫村是否适合药材的种植，并联系相关公司提供帮助。 | 1.开展前期调研，了解落步埫村是否有过种植药材的经验。 2.乡村振兴工作队了解村民意愿，召集有意愿种植的村民。 3.联系我市药材种植企业，实地考察并开展技术指导。 | 2022年12月底 | 生产经营-营商环境
单位主要负责人：刘新平 联系人：李伟
说明：已纳入《2022年市级重点实事项目清单》可解决的问题不再纳入问题清单。

## 效果清单
效 果 清 单
单位名称：宜昌市农业农村局 填报时间： 2022.9.14
序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 群众评价 | 备注 | 责任科室
1 | 农产品产地冷藏保鲜烘干设施建设力度不足 | 一、冷藏保鲜设施建设：1.累计争取项目资金2400万元，将宜都等6县市区177个项目纳入2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设立项计划。2.截止8月底，已建成完工项目10个（待验收），开工建设项目45个。 二、烘干设施建设：截止2021年底，建成烘干中心45个，批处理能力9797吨。2022年新增建设烘干中心19个，其中竣工14个，在建5个，预计新增批处理能力1300吨左右。 | 冷藏保鲜设施开工建设项目45个。建成完工项目10个（待验收），预计新增冷藏保鲜能力1050吨。 全市已新建烘干中心14个，预计新增批处理能力1300吨左右。全市烘干中心达59个，在建5个。 |  | 生产经营-其他 | 信息科、农业机械化管理科
2 | 帮助解决海通公司招工难问题 | 7月5日，已同市人社局初步对接。 7月18日，覃立胜和帅明赴海通公司指导成立专门劳务公司事宜； 8月27日，覃立胜和帅明赴海通公司调研，广泛宣传1+4人才政策，为企业用工营造良好环境； | 指导该公司成立劳务公司，常年开展招聘，公司用工问题基本解决。 | 满意 | 生产经营-企业用工 | 乡村产业发展科
3 | 帮助解决长阳县紫台山村冬季厕所使用问题 | 6月22日，对宜都、秭归、兴山、长阳、五峰、夷陵区等高寒缺水地区冬季卫生厕所不能正常使用情况进行摸底调研，共摸排5个县市区22个乡镇81个村。 7月11日，和长阳县农业农村局商议共同解决问题方案，拟在紫台村推广建设水旱交替式无害化卫生厕所试点，计划10月开始实施。 8月12日，对村干部、改厕工匠、农户开展改厕培训。卫生厕所冬季采取储备水源人工冲水，并对入户管道增加保温措施，保留旱厕。 | 形成解决方案，村干部、改厕工匠掌握了水旱交替式厕所建改技术。 |  | 民生保障-其他 | 社会事业促进科
4 | 帮助解决点军区脐橙、蜜柚主产区产品质量不高问题 | 7月1日，已在点军区新村村、天王寺村、泉水村建设脐橙、蜜柚品质提升示范样板点，面积达230亩，配送种子120公斤、有机肥21.5吨、配方肥9.445吨、微生物菌种100公斤、太阳能灭虫灯2盏。 7月13日，耕肥站到示范点指导柑橘树抗旱和病虫害防治，目前已进入果实膨大期。截止7月15日，示范点肥料已全部施入，目前长势正常。 7月18日指导对光叶苕子和恶性杂草进行机械割草，修剪徒长枝条。针对高温干旱导致十几棵柑橘树死亡的现象建议坡改梯，加深根部土层。针对树苗长势两级分化的现象，加强田间杂草的管理，减少与树争水争肥。加强对17亩苗圃的管理，做好扯草，抹芽和水肥管理。 8月3日，目前正处于蜜柚膨大期，7月已完成果实套袋工作，示范区果树长势良好，明显区别于习惯施肥田块。因结果数量大，果品重，近期指导搭建田间支撑设施。田间绿肥三叶草对抗旱有较好的作用。 8月11日，因近期连日高温干旱，柑橘园里出现日灼，有个别枯死树的现象，建议坚持日灌水、使用遮阳网覆盖。对柑橘后期的管理及病虫害的防治进行了指导，并对长期干旱可能造成强对流天气出现的强降雨对柑橘园造成的危害作了提醒。 | 示范点已建成，果树挂果长势良好，柑橘园种植绿肥有明显抗旱效果。 |  | 生产经营-其他 | 耕肥站
8月15日，宜昌市耕地质量和肥料管理站、点军区农业农村局组织专家到点军区新村有机葡萄种植大户、宜昌市半边坡生态观光农业开发有限公司、宜昌桔颂生态休闲旅游有限公司、泉水村蜜柚种植大户黄昌林等新型经营主体，实地走访和察看了田间旱情，并进行了抗旱指导 8月17日，由市耕肥站资助购买在宜昌桔颂柑橘示范基地的水泵已安装好，开始抽水抗旱，目前设备正常运行，解决了燃眉之急。桔颂公司采用移动式抽水直接灌溉到田间及果树，效果较好，公司感谢市耕肥站、桥边镇政府及村里的及时支持。 8月30日指导宜昌桔颂柑橘示范基地加强果园管理，要早作安排，最好在九或十月份抢墒播种绿肥种子，争取绿肥生物量和覆盖杂草的效果。 8月31日，市第二巡回指导组赴点军区泉水村实地调研，进一步明确产业发展思路。 9月5日，与经作科协商对接，待脐橙、蜜柚成熟时，利用“万里挑宜”平台帮助推介。 9月12日，宜昌桔颂柑橘示范基地下了大雨，旱情得到解除。9月13日以来市耕肥站谋划通过种植绿肥，有机肥替代化肥等措施继续提升示范基地耕地地力，培优柑橘品质，示范方案已报给局生态能源科。
5 | 帮助解决秭归县马家坝村柑橘产业技术指导力度不够问题 | 6月8日-15日组织柑橘专家进村，对合作社和农户进行培训，实地指导改树施肥。 7月26-29日，组织马家坝村精品果园示范点喷白防晒。 近期该示范园组织抗旱，园中抗旱池已经干涸，正在铺设管道引水抗旱。 | 示范基地（前期修剪顶枝喷白防晒）的日灼果比例4-6%，非示范基地（顶枝未修剪、未喷白防晒）的日灼果比例22%。示范基地的日灼果下降16-18%。 |  | 生产经营-其他 | 农技中心
6 | 帮助解决兴山县双坪村马铃薯销售渠道不畅问题 | 6月中下旬，多次组织夷陵区下堡坪镇九山村九山农产品专业合作社到双坪村，现场指导农户进行马铃薯分级，并邀请了一批网络主播现场宣传。 8月14日组织枝江市自勇蔬菜专业合作社进村收购拖运，截至8月16日已收购拖运2万斤，完成总量的1/5。 截止8月22日，今年10万斤马铃薯已全部收购拖运，均价0.8元/斤。 | 与外地合作社建立了合作意向，为产业发展奠定基础，产业亩平增收1000-1500元，为农民致富找到了渠道。 | 满意 | 生产经营-其他 | 农技中心
7 | 帮助解决兴山县双坪村规模以下生猪养殖粪污治理问题 | 6月6日，局长刘新平到现场调研，安排能源办就生猪养殖粪污制定治理方案。 6月16日，局长刘新平赴双坪村生猪粪污治理及综合利用项目现场，详细询问生猪产业发展情况和治理方案制定内容，要求相关部门加强指导，高标准治理、高效能利用。 6月30日，副局长马昌沛、二级调研员覃虎挺带队，市能源办、市耕肥站参与，前往双坪村调研指导，听取了村党支部、驻村工作队工作情况汇报，实地查看了畜禽粪污治理和产业发展情况。 7月10日，能源办与驻村工作队专题研究治理方案，并到重点区域入户，逐户调研种养殖情况，累计调查29户。 7月14日，能源办、驻村工作队到秭归县建东村学习养殖粪污治理经验。 8月4日，组织相关人员和技术员到29个试点户逐一进行政策宣传、现场规划，就建设内容和时间等征求农户意见，拟定了治理初步方案。 8月19日，能源办召集五峰县能源办主任、夷陵区能源办、兴山县能源办主任对治理初步方案进一步研讨。 8月23日，能源办就拟定的初步方案向驻村工作队征求意见。 9月1日，能源办到双坪村与村两委班子、驻村工作队共同商定了治理方案。到遴选的2个拟建示范户进行规划设计。 9月9日，能源办主任陈明富与驻村书记潘建华商定示范户建设开工的相关事宜，督促村委会和驻村工作队启动程序、尽早开工。 | 经过反复共商，双坪村五组农户杨永合、杨守清自愿先行试点。 |  | 生态环保 | 能源办
8 | 帮助解决万宏生物农资销售人员缺农业服务技术问题 | 4月25日，市农技中心副主任邓红军带领专家到万宏生物科技有限公司，查看其承担的2022玉米高产高效技术示范项目落实情况，现场对其进行技术服务指导。 6月19日，夷陵区农业农村局组织万宏生物科技有限公司参加2021年高素质农民培育项目粮油培训班，市农技中心副主任邓红军专题授课，万宏生物科技有限公司2名技术负责人参加了培训。 8月3日，市农技中心副主任邓红军带领专家，再次对万宏生物科技有限公司进行技术指导。 8月19日，市农技中心副主任邓红军带领专家，再次到万宏生物科技有限公司实地调研，与公司负责人座谈交流，了解其生产、经营、技术等情况，针对性给予指导帮助。 8月24日，万宏生物科技有限公司主要负责人参加了宜昌市第三次土壤普查及肥料企业农化服务技术培训会。省里相关专家肥料针对生产企业作了专题授课。培训内容包括化肥减量增效技术的应用、怎样开展肥料的登记与管理、宜昌市主要农作物病虫害防治技术等。 今年来，市农技中心给予万宏生物科技有限公司现场技术指导3次，并协调区农技中心每月开展现场指导1次以上，累计开展现场指导7次以上，组织技术培训1场。 | 万宏生物农资销售人员累计参加培训达20人次以上，该公司农资销售人员的农业服务技术水平得到大步提升。市农技中心将根据需求持续做好技术保障。 | 满意 | 生产经营-其他 | 农技中心
9 | 帮助解决秭归县乔家坪村主导产业缺乏问题 | 7月5日，已同平村众赢中药材合作社对接，拟于近期到村调研，选择合适品种推广。 7月13日，市农科院中药材团队3人到实地把脉问诊，结合当地中药材发展实情和市场发展趋势，推荐木瓜+芍药套种模式，既有产业基础，又能发展药旅融合。后期可对接相应主体，提供专业技术服务。 7月28日，副局长张安华、市农科院中药材团队、秭归县农业农村局、平村众赢中药材合作社相关人员到乔家坪村调研，提出帮扶方案，2023年由乔家坪村村委副书记在自家承包地实验种植部分当归和苍术，由市农科院提供技术支持，平村众赢中药材合作社提供种苗和产品回购。试验成功后全村推广。 | 帮助乔家坪村与平村众赢中药材合作社建立合作关系，达成试种方向，逐步向专业村发展。 |  | 生产经营-其他 | 农科院
10 | 帮助解决宜都鲟鱼谷“活体贷”问题 | 6月22日至25日，市水产产业链赴四川、重庆学习鲟鱼产业建设经验。 7月中旬，协调中国太平洋财产保险股份有限公司宜昌中心支公司、宜都市政府、鲟鱼谷公司三方，将鲟鱼产业发展纳入保险范围，作为宜都市特色农业保险创新项目。由地方政府和鲟鱼谷公司各承担50%的投保费用，太平洋保险公司宜都支公司具体承保。按拟定单位保额和保险费率，测算该项目可为鲟鱼谷公司提供风险保障金额7200万元，预计总保费为380万元，其中，财政补贴190万元（财政补贴部分，由本级财政先行垫付后再申报地方特色以奖代补资金），养殖户缴纳190万元。建设银行三峡分行就鲟鱼发展纳入贷款范围正在研究开发新贷款品种。 | 鲟鱼产业保险工作取得突破，已将鲟鱼产业纳入保险范围，作为宜都市特色农业保险创新项目。银行部门正在研究新贷款品种。 |  | 生产经营-资金问题 | 渔业渔政科
11 | 湖北孟氏中药饮片公司项目申报指导不足 | 7月21日，市农科院中药材团队到企业调研指导，同企业沟通交流，收集企业发展中存在的急需解决的问题和具体帮扶需求。 8月3日，副局长张安华、枝江市农业农村局副局长马桂萍与孟氏药业开展专题协商。 9月15日，副局长张安华与孟氏药业沟通，并与省农业农村厅科教处对接提交项目申报书。 | 项目申报书已申报到省农业农村厅。 |  | 生产经营-营商环境 | 市农科院
12 | 帮助解决宜都市洋津畈村排水沟建设不合理问题 | 已纳入2022年高标准农田建设项目实施方案，预计10月份开工。 | 已完成项目整改设计。 |  | 基础设施-其它 | 农田建设管科室
13 | 帮助解决宜昌玖禾农业科技有限公司魔芋繁种基地种植技术问题 | 7月27日组织市农科院蔬菜和魔芋所专家到基地进行了实地技术指导。 | 市农科院蔬菜和魔芋研究所已同企业建立联系，定期开展技术指导。 |  | 生产经营-营商环境 | 市农科院
14 | 帮助解决落步埫村计划发展中药材缺乏技术支持问题 | 7月19日，已协商协调平村众赢公司到落步埫村调研药材种植可行性，并与5户有意愿村民进行对接。 9月15日，组织市农科院中药材团队与村党支部、驻村工作队进行了中药材发展对接，计划2023年市农科院中药材团队在该村开展当归高效生产模式示范4亩，用以带动村内种植积极性。 | 已落实落步埫村示范品种（当归）与种植模式（菜药间作）。 |  | 生产经营-营商环境 | 市农科院
15 | 普溪河农机合作社农业用水受限 | 6月8日，我局函告市水利湖泊局，反映“普溪河农机合作社农业用水受限”问题。 6月11日，市水利湖泊局、市农业农村局到普溪河实地察看情况，并协商出解决办法：调整东风渠放水频率，协调村级购买潜水泵，安排做好后续宣传工作，基本满足农业用水需求。 | 已解决普溪河农机合作社农业用水受限问题，合作社顺利进行了机械化插秧。 | 满意 | 生产经营-其他
16 | 小林园社区巷道积水 | 5月28日，局长刘新平协调各相关单位就道路长期积水问题制定整治方案并抓紧实施。 7月7日，燎原巷道下水管道开始维修，地下水管已全部改道铺设好，正在进行地面铺砖程序。 8月12日，项目施工完成，巷道不再积水。 | 完成了排水管道疏通、修复，污水排放正常。完成巷道街地砖铺设，巷道面貌焕然一新。 | 满意 | 基础设施-其他 | 机关党办
17 | 小林园社区新办公场所建设慢 | 公示期已结束，7月4日，已完成施工方案招标。 7月25日中标单位开始进场施工，预计要60天工期。 8月31日，市第二巡回指导组赴小林园社区实地调研，指导工作。 | 经过与相关方面协调，改造工程实施方案公示期缩短了20天，公示期满后，街道和社区迅速组织了公开招标，中标公司快速进驻组织改造装修，目前工程进展顺利。 |  | 基础设施-其他 | 机关党办
18 | 原农委已售公有住房化粪池堵塞 | 6月12日，已由市政维修公司对宿舍楼化粪池进行清掏，并对排水系统进行检查维护。 | 解决了化粪池堵塞问题，脏乱差臭得到根治。 | 满意 | 基础设施-其他
19 | 鑫城大楼小区存在用地纠纷 | 近期，包联党员多次到社区参与办公，参与党支部、业委会建设。 | 该小区已成立党支部和业委会，拟近期成立小区大支部。 |  | 社会治理-矛盾纠纷
20 | 鑫城大楼玻璃外墙存在安全隐患 | 7月14日，将该问题线索通过公函报市住建局，由该局承办。 9月8日作为提交市级组织解决的问题上报市委实践活动领导小组办公室。 | 公函已发市住建局。 |  | 基础设施-其他
21 | 福绥小区出租门面承重墙遭破坏 | 6月29日，已协调街道综合执法中心现场核实，承租人同意整改。 7月7日，区住建局已组织专家上门查看情况并出具鉴定意见。 8月12日，街办已制定整改方案，待施工。 | 问题已核实，承租人同意整改。 |  | 基础设施-其他
22 | 宜牧食品对税费政策有疑问 | 问题上传双千服务平台后，6月16日，市税务局龙泉分局负责人罗铜飞亲自上门为企业宣传解释税费优惠政策，对不符合条件不能享受的留底退税重点解释，解除了宜牧食品对税费政策的疑问。 | 企业按规定应该享受的政策全部落实。该企业因信用等级为M级按政策暂不能申请留底退税的问题已在税务部门办结。 | 满意 | 生产经营-营商环境
23 | 夷陵红生态产品出口缺少冷链物流车 | 问题上传双千服务平台后，市物流业发展中心分别同宜昌海关、汉欧专列、中保咨询等相关部门咨询政策，6月16日将收集情况反馈给企业。 | 宜昌海关已打通宜昌至俄罗斯及周边中亚国家运输通道，汉欧班列可将宜昌柑橘以冷链专列的形式发往俄罗斯及周边中亚国家。 | 满意 | 生产经营-其他
24 | 当阳圣枫亟需贷款扶持 | 问题上传双千服务平台后，当阳市农商行将其授信由1000万元提高至1500万元，并给予优惠利率。 | 当阳农商行营业部客户经理及相关审批部门积极受理，第一时间解决了客户的信贷需求，提高授信额度，并给予400万元贷款，解决苗种采购等问题，进一步降低了企业的融资成本。后期当阳农商行将安排专人继续跟踪对接，为企业提供更优的金融服务。 | 满意 | 生产经营-资金问题
25 | 小林园社区部分楼栋有卫生死角 | 6月17日，局三级调研员傅超带队，组内志愿者参与，对各楼栋卫生死角、小广告、堆积杂物进行志愿清扫。 | 已经彻底清除楼栋杂物，并对小区全面打扫，小区环境卫生得到很大改观。 | 满意 | 基础设施-其他
26 | 培元后路1号楼道照明设施无法使用 | 1.经核查，原因为该楼栋各住户均未缴纳公用电表电费，电力局主动断电导致。包联党员、网格员计划近期入户宣传，催缴电费。 2.7月8日，市农业农村局傅超、王诗平分别出资50元，交由小林园社区网格员，缴纳电费，现1单元3、4、5层楼，2单元4层楼均已亮灯，对仍未亮灯区域已报告社区统一摸排解决。 3.该问题分工期解决，先期解决楼道灯通电，后期衔接电力部门维修。 | 1.已通电亮灯。 2.住户同意自愿缴费。 3.电力部门已纳入维修计划。 | 满意 | 基础设施-水电气
27 | 山区野猪泛滥危害农作物生产 | 7月18日，将该问题线索通过公函报市林业和园林局，由该局承办。 9月8日作为提交市级组织解决的问题上报市委实践活动领导小组办公室。 | 公函已发市林业和园林局。 |  | 民生保障-其它
28 | 土门集镇无公共厕所 | 7月28日，将该问题线索通过公函报市城管委，由该局承办。 8月8日，市城管委组织到土门集镇实地调研，了解情况。 8月底市城管委已选址，目前正在公示。 9月8日作为提交市级组织解决的问题上报市委实践活动领导小组办公室。 | 公函已发市城管委。城管委已现场勘查，选址并公示。 |  | 基础设施-其它 | 城管委
29 | 高新区车站村目前集中安葬点祭祀存在火灾安全隐患 | 7月28日，将该问题线索通过公函报市民政局，由该局承办。 8月底，已完成祭祀焚烧池图纸设计，10月底完成施工。 9月8日作为提交市级组织解决的问题上报市委实践活动领导小组办公室。 | 公函已发市民政局。已启动整治工作。 |  | 基础设施-其它 | 民政局
30 | 至喜社区暑期培训班课程单一 | 7月22日，市农科院联合至喜社区，组织暑期班的孩子和家长到土城现代农业展示中心开展暑期“走进田园课堂”社会实践活动。大家在市农科院科技志愿者的带领下，依次参观了果树试验展示区、蔬菜试验展示区、花卉苗木试验展示区、水生植物试验展示区等多个区域。志愿者对基地种植的科研作物进行了详细地讲解，大家认真聆听，了解它们的特点、种类、生长习性。在参观过程中，孩子们既增长了知识、又亲近了大自然、更加深了亲子间的沟通与交流。在参观的间隙，家长和孩子分享了参观的感想，在轻松愉悦的氛围中大家纷纷拿出来自己的绝活。独唱《我和我的祖国》、合唱《孤勇者》、少儿爵士舞和拉丁舞表演，节目精彩纷呈，博得了阵阵掌声和喝彩，将活动推向了高潮。 | 此次活动为孩子们上了一堂精彩的田园体验课，大家一起感受了丰富的农耕文化，培养了孩子们热爱和探索自然的兴趣，得到了孩子和家长的一致好评。 | 满意 | 民生保障-其它 | 市农科院
31 | 远安唐本草药业需政府牵线 | 7月20日、7月22日、8月1日、8月2日4次与恒安芙林公司相关负责人对接。 8月2日分别与恒安芙林公司相关负责人李啸对接，唐本草公司负责人何向阳对接，确定两家公司具体会谈时间和参会人员。 8月3日，在夷陵区湖北恒安芙林药业有限公司，唐本草药业有限公司董事长罗昌金、总经理何向阳、副经理谭逊、明家才与该公司负责人李仁明、采购部负责人冯天艳、李啸进行深入交流。 | 两家企业通过对接交流，初步达成了合作意向：唐本草公司在确保中药材质量的前提下，恒安芙林公司愿意采购该公司的中药材；恒安芙林公司给唐本草公司中药材生产提出两条建议：一是中药材标准化生产，二是发展中药材定单生产，希望公司在保证中药材生产质量的前提下拓展销售渠道，降低生产风险。 | 满意 | 生产经营-营商环境
单位主要负责人：刘新平 联系人：李伟
说明：问题及任务包括立行立办和纳入任务清单的问题及任务。