## 问题清单
问 题 清 单
单位名称： 宜昌市住房和城乡建设局 填报时间：2022.09.28
序号 | 存在问题 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 宜昌市云集路绿化分隔带设置遮挡行车视线，沿街侧石坡道未给商家留足使用空间，车行出入口易损坏 | 宜昌市云集路在设置绿化分隔带时，仅考虑绿化美观性，遮挡了行车视线；在方案设计时，在考虑商家需求方面还不够，在设计沿街侧石坡道时未给商家留足使用空间；车行出入口经车辆反复碾压，易损坏。 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 戴大荣 | 纳入任务清单
2 | 李家湖社区居民缺乏公共活动空间 | 李家湖社区缺乏公共活动空间，不满足社区居民的需求。 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 刘涛 | 纳入任务清单
3 | 供水改造问题 | 欧洲城小区老旧供水管网未改造，不是一户一表 | 群众反映的突出问题 | 杨涛 | 纳入任务清单
4 | 宜昌强耐石膏科技有限公司生产的磷石膏建材产品市场应用不佳 | 宜昌强耐石膏科技有限公司生产的磷石膏建材产品未进入产品目录，企业开拓应用市场受限 | 联系企业反映的问题 | 袁庆华 | 纳入任务清单
5 | 世纪欧洲城小区供水供气管网设施老旧，故障频发 | 世纪欧洲城小区居民反映小区庭院供水供气管网及二次供水设施老旧严重，故障频发，水费缴纳不便等问题，居民用水矛盾突出。 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 杨涛 | 纳入任务清单
6 | 广电宿舍小区天然气安装问题 | 广电宿舍小区居民反映有40余户居民至今未能使用天然气，十分不方便。 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 刘学慧 | 纳入任务清单
7 | 小区消防问题 | 山庄路社区左邻右舍小区小区消防系统已无法正常使用 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 李东辉 | 纳入任务清单
8 | 沈家店社区幸福食堂开办问题 | 经过走访入户沈家店社区城中半岛小区，居民对幸福食堂需求强烈。 | 群众反映的突出问题 | 蒋刚 | 纳入任务清单
9 | 葛洲坝路桥申请矿山总承包壹级资质升级 | 葛洲坝路桥积极打造全业态产业链核心竞争力，助力宜昌千亿建筑业高质量发展。为适应绿色矿山发展的迫切需要申请将矿山总承包二级资质升级为矿山总承包一级资质（建筑石料开采） | 联系企业反映的突出问题 | 袁庆华 | 纳入任务清单
10 | 施工企业对标准化工地实施的细节不清楚 | 市住建局于2022年6月启动标准化工地建设，要求全部工地达标，较多企业不清楚实施细节，不了解各项要求的依据 | 联系建筑业协会反映的突出问题 | 袁庆华 | 纳入任务清单
11 | 部分项目争创鲁班奖需要指导 | 我市的夷陵医院综合楼工程、兴发总部大楼工程，企业需要市场质安站和建筑业协会联合指导 | 联系企业反映的突出问题 | 袁庆华 | 纳入任务清单
12 | 关键岗位人员到岗履职自动扣分不合理 | 部分企业尤其是外地企业反映关键岗位人员到岗履职情况没有与实际有效结合，自动扣分不合理 | 联系企业反映的突出问题 | 王梁 | 纳入任务清单
13 | 火车站小区4号楼有一处违建 | 火车站小区4号楼有一处违建 | 联系村（社区、小区）反映的问题 | 夏青 | 纳入任务清单
14 | 分类人才反映资格审核慢，超过办理时限。 | 因社保系统升级，补贴审核时无法从系统提取社保信息，就业时间判断困难，导致办理时限超期，12345平台反映较多。 | 群众反映的突出问题 | 武步清 | 纳入任务清单
15 | 《宜昌工程造价信息》中个别材料型号未细分，使用不便。 | 企业反馈希望细化工字钢规格价格信息，方便使用。 | 群众反映的突出问题 | \ | 立行立办
16 | 物业服务 | 高新区康龙龙吟台小区，物业企业因经营问题撤离小区，导致小区无人管理业主投诉多，小区秩序失序。 | 群众反映的突出问题 | 周桂英 | 纳入任务清单
17 | 石子岭社区部分房屋年久失修，设施破损老化问题 | 1.社区部分房屋房龄达40年以上，房屋面积过小，阳台破损，无独立卫生间等。2.小区围墙堡坎开裂、倾斜，房屋外墙 砖块掉落，阳台开裂，钢筋裸露，主下水管破损堵塞等问题，存在一定安全隐患。 | 市委学教办交办事项 |  | 纳入任务清单
18 | 英雄山社区部分老旧房屋存在安全隐患 | 1.社区内部分公房、平房建于70年代，年久失修，已出现掉 落水泥块、砖块现象，存在安全隐患。 2.违法建设情况普遍，私自搭建阳台、厨房等存安全隐患。 | 市委学教办交办事项 |  | 纳入任务清单
19 | 樵湖岭社区珍珠路13号老旧居民镂存 在安全隐患 | 珍珠路13号房屋于1979年建成，至今已有40多年房龄，为6层红砖 房屋，共72户160余人，大部分为低收入群体。由于年代久远，加 之房改和责任单位改制，该房屋基本处于无管理、无维护、无维 修状态，房屋外墙残缺不全，房屋漏水严重，房屋楼道无照明设 施，存在较大安全隐患。居民多次反映无果，樵湖岭社区多次向 西陵街道、西陵区住建局、宜昌房投公司反映，至今未有单位牵 头会商解决，若层反映强烈，群众意见较大。 | 市委学教办交办事项 |  | 纳入任务清单
单位主要负责人：杨涛 联系人：贺未未
说明：解决办法按本级立行立办、纳入任务清单、提交上级组织三个类别填报。

## 任务清单
任 务 清 单
单位名称： 宜昌市住房和城乡建设局 填报时间：2022.09.28
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 |  | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 责任单位
1 | 宜昌市云集路绿化分隔带设置遮挡行车视线，沿街侧石坡道未给商家留足使用空间，车行出入口易损坏 | 戴大荣 | 市住建局 | 市项目中心 | 对1.5公里范围内的道路交通、绿化环境、市政设施、周边街景等进行优化、美化、亮化，同步植入宜昌文化元素，配置智慧设施、城市家具等，实现全线交通功能提级、景观绿化提质、城市品质提升，打造“宜昌最美示范样板路”“宜昌活力示范街区”。 | 1.对原路面布局进行优化，将三幅六车道调整为六至八车道，并设置边分带； 2.设置连贯的非机动车道，在所有路口均采取坡道衔接； 3.车行出入口全部采用沥青混凝土铺装。 | 10月底
2 | 李家湖社区居民缺乏公共活动空间 | 戴大荣 | 市住建局 | 市项目中心 | 协助李家湖社区完善社区居民公共活动空间 | 协助李家湖社区对中建宜昌之星C区14、15、16、17号架空层规划功能分区，打造四个不同特色的活动区域，为小区居民提供阅读、议事、交友、运动等空间，满足居民多层次需求。 | 12月底
3 | 欧洲城小区老旧供水管网未改造，不是一户一表 | 杨涛 | 市住建局 | 局驻欧洲城小区筑堡工程队 | 完成改造 | 1、协调水务集团制定3套以上改造方案； 2、向业委会解读改造方案利弊； 3、业委会征求广大业主意见，按少数服从多数原则确定改造方案； 4、水务公司根据确定方案负责实施，拟于12月底完成改造。 | 12月底
4 | 指导宜昌强耐石膏科技有限公司申报磷石膏建材产品目录，帮助企业开拓应用市场 | 袁庆华 | 市住建局 | 市建筑节能推广中心 | 成功申报磷石膏建材产品目录 | 正在推进 | 12月底
5 | 加快推进世纪欧洲城小区二次供水改造和燃气管线接驳，启动二期户表改造方案研究，将老旧水表提档升级成物联网远传智能表。 | 杨涛 | 市住建局 | 局公用科、水燃中心 | 完成世纪欧洲城小区供水供气设施及二次供水改造，解决市民用水用气矛盾 | 一期改造已完成，同步启动二期户表改造方案研究 | 12月底
6 | 解决广电宿舍小区天然气安装问题 | 李黎峰 | 市住建局 | 局公用科、水燃中心 | 完成广电宿舍小区天然气安装，尽快解决群众用气难题。 | 组织中燃公司制定施工方案，加快工程安装。 | 9月底
7 | 协助恢复左邻右舍小区消防系统 | 袁庆华 | 市住建局 | 市装饰站 | 恢复左邻右舍小区消防系统 | 1、联系消防设备公司现场踏勘 2、由消防设备公司根据小区实际情况出具方案 3、业主集体抉择最终方案。 | 10月底
8 | 沈家店社区幸福食堂开办问题 | 蒋刚 | 市征收办 | 市征收办 | 开办沈家店社区幸福食堂 | 拟将在旧社区办公阵地设置“幸福食堂”，满足老年人用餐需求。 | 9月底
9 | 葛洲坝路桥申请矿山总承包壹级资质升级 | 袁庆华 | 市住建局 | 建筑业科 | 葛洲坝路桥矿山总承包壹级资质 | 提请市政府向省住建厅发函，支持葛洲坝路桥晋升矿山总承包一级资质。 | 10月底
10 | 帮助企业熟悉标准化工地实施的细节 | 袁庆华 | 市住建局 | 市场质安站 | 完成直管项目宣贯和对县市区监督机构宣贯 | 八月份完成对直管项目宣贯，九月份完成对县市区监督机构宣贯 | 10月底
11 | 指导项目争创鲁班奖 | 袁庆华 | 市住建局 | 市场质安站 | 在建设工程中指导创建鲁班奖 | 联合市建筑业协会对夷陵医院综合楼工程、兴发总部大楼工程进行指导，发挥监督机构和行业协会的各自优势，形成合力。 | 9月底
12 | 调整关键岗位人员扣分标准 | 袁庆华 | 市住建局 | 市场质安站 | 修改完善记分标准，调整激励机制 | 1.增加良好行为加分项目，扩大正向激励范围；2.对《宜昌市住房和城乡建设行业信用管理办法》部分记分标准予以修改完善，调整部分不良行为扣分标准；3.设立信用扣分熔断机制。 | 9月底
13 | 火车站小区4号楼有一处违建 | 夏青 | 市住建局 | 市城建档案馆 | 完成拆除违建，建立电动车集中充电棚。 | 拆除违建已基本完成。 | 12月底
14 | 采取有效措施推进按规定时限审核分类人才购房补贴。 | 周大红 | 市住建局 | 市住房保障办 | 加强与人社部门的对接，及时提取社保信息，在规定内完成审核。 | 1.及时对所需社保信息进行线下人工查询； 2.进一步对接市人社局、市政务服务和大数据局，优化信息共享，实现系统审核。 | 10月底
15 | 指导社区接管过渡期间物业服务工作，指导前物业企业留守人员与业主委员会完成交接，指导小区业主重新选聘物业服务企业。 | 周大红 | 市住建局 | 宜昌高新区住房保障服务中心 | 小区平稳过渡，业主物业服务有保障。 | 一是给社区提供住宅小区物业服务等级标准基础服务内容。二是按照物业承接查验程序及内容指导业委会完成交接。三是指导社区组织业主召开业主大会选聘新物业企业。 | 10月底
16 | 石子岭社区部分房屋年久失修，设施破损老化问题 | 袁庆华 | 市住建局 | 安鉴中心 | 对部分房屋进行维修加固，消除安全隐患。 | 对老旧房屋全面排查，针对不同房屋的损坏状况提出具体处理建议，查清房屋维修基金基本情况，研究制定修补方案。 | 12月底
17 | 英雄山社区部分老旧房屋存在安全隐患 | 袁庆华 | 市住建局 | 安鉴中心 | 对部分房屋进行维修加固，消除安全隐患。 | 对老旧房屋全面排查，针对不同房屋的损坏状况提出具体处理建议，拆除部分房屋。 | 12月底
18 | 樵湖岭社区珍珠路13号老旧居民镂存 在安全隐患 | 袁庆华 | 市住建局 | 安鉴中心 | 对部分房屋进行维修加固，消除安全隐患。 | 会同西陵区住建局、樵湖岭社区筑堡工作队对珍珠路13号进行全面查勘，将房屋存在的安全隐患问题、隐患治理建议形成书面意见，对接西陵区住建局、葛洲坝街办及市房投公司会商房屋隐患治理改造问题。 | 12月底

## 效果清单
效 果 清 单
单位名称： 宜昌市住房和城乡建设局 填报时间：2022.09.28
序号 | 问题及任务 | 办理进度 | 办理效果 | 群众评价 | 备注
1 | 宜昌市云集路绿化分隔带设置遮挡行车视线，沿街侧石坡道未给商家留足使用空间，车行出入口易损坏 | 累计完成工程量约90%。 | 截止目前，车行道沥青摊铺及标线、路灯安装、人行道铺装、道路绿化带第二季种植已完成；非机动车道面层沥青除儿童公园段外已全部完成；非机动车道标线已基本完成；节点景观完成90%。
2 | 李家湖社区居民缺乏公共活动空间 | 已出康养中心、运动健身中心、邻里中心、共享会客厅等平面布局图。 | 平面布局图得到了社区的认可。
3 | 欧洲城小区老旧供水管网未改造，不是一户一表 | 正在推进 | 正在推进。地下管网施工基本结束，目前正在进行街道砖铺装。
4 | 指导湖北强耐科技公司申报磷石膏建材产品目录，帮助企业开拓应用市场 | 助力公司生产的磷石膏建材产品进入目录正在办理中； 通过开展全省磷石膏建材应用推进会，推介展示强耐科技新产品，新技术。
5 | 为解决世纪欧洲城小区供水供气管网设施老旧，故障频发的问题，要加快推进世纪欧洲城小区二次供水改造和燃气管线接驳，启动二期户表改造方案研究，将老旧水表提档升级成物联网远传智能表。 | 欧洲城供水供气一期改造已经完成。二期改造已按照施工方案进行，管沟开挖过程中发现现场情况与施工方案局部有差距，燃气、水务公司会同欧洲城物业现场商讨供水供气管沟开挖位置，变更施工方案后进场施工。 | 老旧水表提档升级成物联网远传智能表，进一步提升该小区居民缴费便捷性
6 | 为解决广电宿舍小区天然气安装问题，要组织开展进行踏勘，制定施工方案，加快工程安装。 | 市政管网和入户管道已经基本完成，正在进行庭院管网碰头施工，9月10日具备通气条件。
7 | 恢复左邻右舍小区消防系统 | 正在推进 | 消防设备公司经现场踏勘后，根据小区实际情况出具多种整改方案。目前左邻右舍小区正在进行业主委员会换届选举，待选举完成后，由业主集体选择最终方案。
8 | 沈家店社区幸福食堂开办问题 | 已完成 | 幸福食堂效果设计图已确定，第三方招标已完成，马上开始装修。 | 满意
9 | 葛洲坝路桥矿山总承包壹级资质 | 8.10日市住建局已向市政府发函，支持葛洲坝路桥晋升矿山总承包壹级资质。 8.16日市政府已向省住建发函，支持葛洲坝路桥晋升矿山总承包一级资质。 | 省住建厅审批部门正在核查资料，审批中。
10 | 帮助企业熟悉标准化工地实施的细节 | 正在办理中 | 7月27日与建筑业协会、20多家会员单位座谈交流，释疑解惑，提供各项依据文件，取得了良好的效果；下一步还将加强对项目的宣贯和对各县市区监督机构的指导
11 | 指导项目争创鲁班奖 | 正在办理中 | 7月29日与市建筑业协会到施工现场坐诊问脉，针对性地制定帮扶方案，定期服务，长期辅导
12 | 调整关键岗位人员扣分标准 | 已完成 | 实行正向激励，对创建达标的标准化工地、安全文明工地、市优质结构工程的企业实行加分奖励；修改完善《宜昌市住房和城乡建设行业信用管理办法》部分记分标准。 | 满意
13 | 火车站小区4号楼有一处违建 | 已完成 | 已经过与宜昌车务段多次协调沟通，完成拆除。 | 满意
14 | 按规定时限审核分类人才购房补贴。 | 已与市人社局对接，通过人工方式查询社保信息，加大查询频次，加快审核。 | 已恢复审核，并已完成40名分类人才购房补贴的兑付。另外，37名分类人才购房补贴兑付申请已完成审核，进入资金拨付流程。
15 | 细化《宜昌工程造价信息》中工字钢规格价格信息 | 已完成 | 通过与企业沟通，及时市场调研、网络数据收集分析，细化工字钢规格并发布价格信息。 | 满意
16 | 高新区康龙龙吟台小区，物业企业因经营问题撤离小区，导致小区无人管理业主投诉多，小区秩序失序。指导社区及业主通过合法合规程序完成新物业选聘 | 正在办理中 | 目前已完成第一次联席会议召开，正组织业主进行物业服务交接手续。
17 | 石子岭社区部分房屋年久失修，设施破损老化问题 | 已完成 | 分别与葛洲坝街办、西陵区住建局、社区筑堡工作队商讨房屋隐患治理对策。提出由业委会牵头社区协助申请住房维修基金，对外墙风化、外走道悬挑梁破损等进行维修加固。
18 | 英雄山社区部分老旧房屋存在安全隐患 | 正在办理中 | 社区内8处老旧平房屋已经拆除，其中3处空地由市区住建部门和社区居民共建共管口袋公园，5处空地由葛洲坝基地公司和社区建设绿地、公共活动场所使用。
19 | 樵湖岭社区珍珠路13号老旧居民镂存 在安全隐患 | 正在办理中 | 市住建局会同西陵区住建局、樵湖岭社区筑堡工作队对珍珠路13号进行全面查勘，将房屋存在的安全隐患问题、隐患治理建议形成书面意见，主动对接西陵区住建局、葛洲坝街办及市房投公司会商房屋隐患治理改造问题。该房屋共72户，其中35户为国有直管公房，37户为居民个人房产。目前已对接房投公司，同意对房屋公共部位进行维修。
单位主要负责人：杨涛 联系人：贺未未
说明：问题及任务包括立行立办和纳入任务清单的问题及任务。